## راهنما
فیچرلیست فریم‌ورک استاندارد تولید استراتژی — نسخهٔ ۱٫۱ (فاز ۳)
ستون | توضیح
شناسه | F-<مرحله>.<بلوک>.<شماره>؛ مبنای تسک‌های Claude Code و ارجاع در کد و تست‌ها. شناسه‌ها هرگز تغییر نمی‌کنند؛ فیچر حذف‌شده وضعیت «لغو» می‌گیرد.
مرحله / ماژول | مرحلهٔ سند مشخصات (نسخهٔ ۱٫۲) و ماژول نرم‌افزاری پیشنهادی.
معیار پذیرش | شرط «انجام‌شده» بودن؛ باید با تست خودکار یا بررسی مشخص قابل راستی‌آزمایی باشد.
اولویت MVP | لازم برای اولین اجرای کامل قیف: مرحلهٔ ۰ + مراحل ۱ تا ۳ + گزارش HTML + خودآزمایی اولیه.
اولویت P1 | لازم برای قیف کامل تا تأیید تحلیلگر (مراحل ۱-S و ۴ تا ۹ و کالیبراسیون).
اولویت P2 | پورتفو، سایزینگ، چرخهٔ عمر و بهبودها.
تسک | شمارهٔ تسک Claude Code طبق سند طراحی بخش ۱۳ (T00 تا T15 برای MVP).
وابستگی‌ها | فیچرهایی که باید پیش از این فیچر تحویل شوند.
وضعیت | برنامه‌ریزی‌شده / در حال انجام / بازبینی / پذیرفته‌شده / لغو — از فهرست کشویی انتخاب شود.
ستون‌های قابل ویرایش | وضعیت و یادداشت (زرد). بقیهٔ ستون‌ها فقط با توافق در چت تغییر می‌کنند.
منبع | همهٔ مقادیر و آستانه‌ها از سند مشخصات نسخهٔ ۱٫۲ و تصمیمات فاز ۱ است.

## خلاصه
مرحله | MVP | P1 | P2 | کل | پذیرفته‌شده | درصد پیشرفت
۰ زیرساخت | 31 | 9 | 1 | 41 | 0 | 0%
۱ کشف اج | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0%
۱-S سیزنال | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0%
۲ غربال متد | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0%
۳ بهینه‌سازی ورود | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0%
۴ خروج | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0%
۵ تشخیص و فیلتر | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0%
۶ روباستنس | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0%
۷ آماری | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0%
۸ گزارش LLM | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0%
۹ تحلیلگر | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
۱۰ پورتفو | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0%
۱۱ سایزینگ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0%
۱۲ چرخهٔ عمر | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0%
مشترک | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0%
جمع کل | 60 | 50 | 18 | 128 | 0 | 0%

## فیچرلیست
شناسه | مرحله | ماژول | عنوان | شرح | معیار پذیرش | اولویت | تسک | وابستگی‌ها | وضعیت | یادداشت
F-0.1.1 | ۰ زیرساخت | data | فرمت استاندارد و رابط آداپتور | تعریف اسکیما واحد: ts (شروع بار، UTC)، open/high/low/close/volume و ستون‌های اختیاری vwap، trades، spread؛ به‌همراه متادیتای سری: منبع، نماد منبع، نماد استاندارد، کلاس دارایی، تایم‌فریم، نوع قیمت، تعدیل، سشن، فید، منطقهٔ زمانی اصلی، تاریخ دانلود. | هر آداپتور خروجی معتبر طبق اسکیما می‌دهد؛ اعتبارسنج اسکیما روی ستون یا متادیتای ناقص خطا می‌دهد؛ تست واحد برای هر فیلد. | MVP | T02 |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.2 | ۰ زیرساخت | data | آداپتور Alpaca | خواندن فایل‌های Alpaca (سهام آمریکا)، تبدیل به UTC، فیلتر سشن رسمی (RTH) با گزینهٔ نگه‌داشتن ETH، ثبت فید (IEX/SIP) و نوع تعدیل در متادیتا. | روی نمونهٔ واقعی فایل‌ها بدون خطا اجرا می‌شود؛ بارهای خارج از سشن رسمی در حالت RTH حذف می‌شوند؛ فید و تعدیل در متادیتا ثبت است. (جزئیات فرمت پس از دریافت نمونه‌فایل) | MVP | T04 | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.3 | ۰ زیرساخت | data | آداپتور Dukascopy | خواندن CSV با تایم‌استمپ میلی‌ثانیه‌ای، اصلاح آفست UTC، تبدیل واحد حجم، ادغام سری bid و ask و ساخت mid و spread. | سری bid و ask روی تایم‌استمپ یکسان هم‌تراز می‌شوند؛ spread = ask − bid همیشه نامنفی؛ آفست UTC هنگام دانلود از کانفیگ خوانده و اصلاح می‌شود. | MVP | T04 | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.4 | ۰ زیرساخت | data | آداپتور Yahoo | خواندن دادهٔ روزانه و سری‌های کمکی (VIX، شاخص‌ها)، ثبت وضعیت auto_adjust و منطقهٔ زمانی. | دادهٔ روزانه با تاریخ درست و متادیتای تعدیل ثبت می‌شود؛ سری کمکی قابل استفاده در F-0.1.11 است. | P1 | — | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.5 | ۰ زیرساخت | data | آداپتور خروجی TradingView | خواندن OHLC و فهرست تریدهای خروجی TradingView برای تست تطابق. | فهرست تریدها (زمان و قیمت ورود و خروج، جهت، سود) به ساختار استاندارد ترید تبدیل می‌شود. | MVP | T04 | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.6 | ۰ زیرساخت | data | بررسی کیفیت داده و گزارش | تشخیص کندل گمشده، تکراری، جهش قیمت غیرعادی، High کمتر از Low، حجم صفر، ناپیوستگی DST؛ سطح‌بندی شدت (بحرانی/هشدار/اطلاع). | روی دادهٔ آلوده‌شدهٔ ساختگی همهٔ انواع خطا کشف می‌شوند؛ گزارش کیفیت برای هر نماد تولید می‌شود؛ خطای بحرانی اجرای قیف را متوقف می‌کند. | MVP | T05 | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.7 | ۰ زیرساخت | data | بازنمونه‌گیری و مرز روز | ساخت تایم‌فریم‌های بالاتر از پایین‌تر؛ مرز روز ۰۰:۰۰ UTC؛ ادغام ساعات یکشنبهٔ فارکس و طلا در دوشنبه؛ حالت «مرز سشن بروکر» برای تست تطابق. | مجموع حجم و OHLC بازنمونه‌شده با محاسبهٔ دستی برابر است؛ هیچ کندل روزانهٔ یکشنبه در فارکس و طلا وجود ندارد؛ حالت بروکر با کندل‌های TradingView منطبق است. | MVP | T05 | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.8 | ۰ زیرساخت | data | ذخیره‌سازی و نسخه‌بندی داده | ذخیرهٔ اسنپ‌شات‌های تغییرناپذیر با شناسه و هش؛ هر نتیجه به نسخهٔ داده ارجاع می‌دهد. | بازنویسی یک اسنپ‌شات موجود ممکن نیست؛ تغییر یک مقدار، هش جدید می‌سازد. | MVP | T02 | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.9 | ۰ زیرساخت | data | کنترل تعدیل سهام | بررسی سازگاری تعدیل اسپلیت و سود تقسیمی بین منابع و در طول زمان. | جهش‌های ناشی از اسپلیت تعدیل‌نشده تشخیص و گزارش می‌شوند. | P1 | — | F-0.1.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.10 | ۰ زیرساخت | data | رول‌اور قراردادهای آتی | ساخت سری پیوسته برای قراردادهای آتی (در صورت اضافه شدن این کلاس دارایی). | سری پیوسته بدون گپ مصنوعی رول‌اور ساخته می‌شود. | P2 | — | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.11 | ۰ زیرساخت | data | هم‌ترازی سری‌های کمکی | اتصال سری‌های کمکی (VIX، شاخص مرجع) به نماد به‌صورت as-of با تأخیر، طوری که فقط مقدار بسته‌شدهٔ قبلی در دسترس باشد. | تست نشت: هیچ کندلی به مقدار سری کمکی هم‌زمان یا آینده دسترسی ندارد. | P1 | — | F-0.1.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.1.12 | ۰ زیرساخت | data | فهرست دارایی داده (Data inventory) | بررسی فقط‌خواندنی پوشه‌های دادهٔ موجود: منبع، کلاس دارایی، نمادها، تایم‌فریم، بازه، فرمت، ستون‌ها، منطقهٔ زمانی، نوع قیمت، نشانه‌های تعدیل و سشن؛ خروجی docs/data_inventory.md و json. | همهٔ گروه‌های فایل با نمونهٔ سطرها و شواهد مستند شده‌اند؛ هیچ فایلی تغییر نکرده؛ فهرست پرسش‌های باز برای کاربر. | MVP | T00 |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.2.1 | ۰ زیرساخت | costs | اسکیما پروفایل هزینه | پروفایل برای هر نماد و بروکر: اسپرد، مدل کمیسیون (درصدی/سهمی/لاتی)، سواپ لانگ و شورت، روز سه‌برابر، مدل اسلیپیج (ثابت + کسری از ATR). | پروفایل از کانفیگ خوانده و اعتبارسنجی می‌شود؛ نبود پروفایل برای یک نماد خطا می‌دهد (هزینه اختیاری نیست). | MVP | T06 |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.2.2 | ۰ زیرساخت | costs | پروفایل ساعتی اسپرد | ساخت اسپرد به تفکیک ساعت روز از bid و ask دیوکاسکپی و مقیاس‌دهی با اسپرد میانگین بروکر اجرا. | پروفایل ۲۴ ساعته برای هر نماد تولید می‌شود؛ میانگین وزنی پس از مقیاس‌دهی برابر اسپرد بروکر است. | P1 | — | F-0.1.3, F-0.2.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.2.3 | ۰ زیرساخت | costs | محاسبهٔ سواپ | اعمال سواپ روزانه برای پوزیشن‌های شبانه با روز سه‌برابر مطابق پروفایل. | روی سناریوی ساختگی، سواپ محاسبه‌شده با محاسبهٔ دستی برابر است. | MVP | T06 | F-0.2.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.2.4 | ۰ زیرساخت | costs | ضرایب استرس هزینه | اجرای دوباره با ضرایب ۱٫۵، ۲ و ۳ روی اسپرد و اسلیپیج. | نتایج استرس در کنار نتیجهٔ عادی ذخیره می‌شوند؛ سود با افزایش ضریب به‌طور یکنوا کاهش می‌یابد. | MVP | T06 | F-0.2.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.1 | ۰ زیرساخت | engine | هستهٔ موتور بک‌تست | سیگنال روی کلوز، اجرا در اوپن کندل بعد؛ لانگ و شورت جدا؛ سرمایهٔ ۱۰۰ هزار و حجم ثابت ۱۰۰ هزار دلار؛ اکوئیتی Mark-to-Market روی کلوز هر کندل؛ خروجی فهرست ترید و منحنی اکوئیتی. | روی استراتژی‌های ساختگی با نتیجهٔ معلوم، تریدها و اکوئیتی دقیقاً با محاسبهٔ دستی برابرند. | MVP | T08 | F-0.1.1, F-0.2.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.2 | ۰ زیرساخت | engine | خروج‌های پایه | خروج زمانی (N کندل)، خروج سیگنالی، استاپ فاجعهٔ ثابت ۳ATR، ترکیب «اولین رخداد». | هر نوع خروج در تست واحد با سناریوی معلوم در کندل درست و با قیمت درست بسته می‌شود. | MVP | T08 | F-0.3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.3 | ۰ زیرساخت | engine | خروج‌های پیشرفته | TP و SL بر حسب ATR، تریلینگ ATR، شاندلیه، بریک‌ایون. | مانند F-0.3.2 برای هر نوع خروج. | P1 | — | F-0.3.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.4 | ۰ زیرساخت | engine | ابهام درون‌کندلی: حالت تطابق و بدبینانه | حالت «تطابق» با منطق TradingView و حالت «تحقیق» با فرض بدبینانه (حد ضرر اول). | در کندلی که SL و TP هر دو لمس شده‌اند، هر حالت نتیجهٔ مورد انتظار خود را می‌دهد. | MVP | T08 | F-0.3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.5 | ۰ زیرساخت | engine | ابهام درون‌کندلی: حل با دادهٔ دقیقه‌ای | در حالت تحقیق، اگر دادهٔ دقیقه‌ای موجود است، ترتیب واقعی لمس SL/TP از آن تعیین شود. | روی نمونهٔ واقعی، ترتیب با بررسی دستی دادهٔ دقیقه‌ای منطبق است. | P1 | — | F-0.3.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.6 | ۰ زیرساخت | engine | چند استراتژی هم‌زمان روی یک نماد | اجرای موازی چند استراتژی مستقل روی یک نماد با اکوئیتی ترکیبی. | اکوئیتی ترکیبی برابر مجموع اکوئیتی‌های مستقل است. | P1 | — | F-0.3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.7 | ۰ زیرساخت | engine | اجرای دسته‌ای و موازی | اجرای گرید و شبیه‌سازی‌ها به‌صورت موازی با ثبت در رجیستری. | نتیجهٔ اجرای موازی با اجرای ترتیبی یکسان است؛ مقیاس‌پذیری با تعداد هسته اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. | MVP | T10 | F-0.3.1, F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.8 | ۰ زیرساخت | engine | تست تطابق (Parity) با TradingView | مقایسهٔ ترید به ترید با خروجی TradingView برای دو استراتژی مرجع (MR روزانهٔ SPX500 و TF یک‌ساعته). | حداقل ۹۸٪ تریدها منطبق؛ اختلاف سود خالص حداکثر ۳٪؛ گزارش اختلاف‌ها با دلیل. | MVP | T11 | F-0.1.5, F-0.3.4, F-0.1.7 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.3.9 | ۰ زیرساخت | engine | تست‌های نشت اطلاعات (Look-ahead) | مجموعه تست که بررسی می‌کند هیچ سیگنال یا اندیکاتوری از دادهٔ آینده استفاده نمی‌کند. | تست «برش داده»: نتیجهٔ سیگنال تا کندل t با حذف داده‌های بعد از t تغییر نمی‌کند. | MVP | T08 | F-0.3.1, F-0.4.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.4.1 | ۰ زیرساخت | components | رابط اجزای استراتژی | ورود، خروج، فیلتر و سایزینگ به‌صورت اجزای مستقل؛ هر جزء پارامترهایش را اعلام می‌کند (نام، بازه، ۴ مقدار گرید درشت، گام گرید ریز، پیش‌فرض). | افزودن یک متد جدید فقط با ثبت یک کلاس/تابع جدید ممکن است، بدون تغییر کد مراحل. | MVP | T07 |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.4.2 | ۰ زیرساخت | components | کتابخانهٔ اندیکاتورها | ATR، انواع MA، RSI، IBS، بولینجر، دانچین، سوپرترند، ایچیموکو، MACD، ROC، Z-Score و سایر موارد مورد نیاز مراحل ۱ و ۲. | مقادیر هر اندیکاتور با مرجع (TradingView یا کتابخانهٔ مرجع) در تلورانس تعریف‌شده برابر است. | MVP | T07 | F-0.4.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.4.3 | ۰ زیرساخت | components | برچسب نوع اج و جهت | هر متد برچسب MR/TF/سیزنال و جهت‌های مجاز دارد؛ نسخهٔ شورت آینهٔ لانگ است. | مراحل فقط متدهای مرتبط با نوع اج را انتخاب می‌کنند؛ تست آینه برای شورت. | MVP | T07 | F-0.4.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.5.1 | ۰ زیرساخت | metrics | متریک‌های استاندارد تیم | میانگین سود سالانه (سال‌های ناقص کسری)، دراودان سالانه در دو نسخه (از اول سال — مبنا؛ و نسبت به قلهٔ کل)، نسبت سود به دراودان، اکسپوژر، بازده به ازای اکسپوژر، PF، وین‌ریت، امید ریاضی (دلار، درصد، ATR)، تعداد ترید، میانگین مدت نگهداری. | روی اکوئیتی ساختگی با پاسخ معلوم، همهٔ متریک‌ها درست‌اند؛ دراودان نسبت به سرمایهٔ اولیه محاسبه می‌شود. | MVP | T09 | F-0.3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.5.2 | ۰ زیرساخت | metrics | متریک‌های ریسک و توزیع | شارپ و سورتینو روزانه، بیشینهٔ دراودان، Ulcer Index، زمان زیر آب، چولگی و کشیدگی بازده تریدها. | مقادیر با پیاده‌سازی مرجع برابرند. | MVP | T09 | F-0.5.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.5.3 | ۰ زیرساخت | metrics | MAE، MFE و Edge Ratio | محاسبهٔ حرکت نامطلوب و مطلوب هر ترید و Edge Ratio برای ۱ تا N کندل پس از ورود. | روی تریدهای ساختگی مقادیر درست‌اند. | P1 | — | F-0.3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.5.4 | ۰ زیرساخت | metrics | متریک‌های سالانه و ماهانه | جدول متریک‌ها به تفکیک سال و ماه برای گزارش و تست یکنواختی. | جمع سود ماهانه برابر سود سالانه و کل است. | MVP | T09 | F-0.5.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.6.1 | ۰ زیرساخت | data | مدیر تقسیم داده و قفل هولدآوت | تقسیم توسعه / Embargo / هولدآوت (۲۰٪ انتهایی، حداقل ۱۸ ماه)؛ طول Embargo = بلندترین lookback + بیشینهٔ مدت نگهداری؛ دسترسی به هولدآوت فقط از مرحلهٔ ۶ و یک بار، با ثبت در رجیستری؛ هشدار اگر ترید مورد انتظار در هولدآوت کمتر از ۳۰ باشد. | هر تلاش برای خواندن هولدآوت خارج از مرحلهٔ ۶ خطا می‌دهد؛ دسترسی دوم به هولدآوت مصرف‌شده مسدود است. | MVP | T05 | F-0.1.8, F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.7.1 | ۰ زیرساخت | registry | رجیستری تریال‌ها | ثبت هر اجرا: شناسه، مرحله، نماد، تایم‌فریم، جهت، استراتژی، پارامترها، هش کانفیگ، نسخهٔ داده، نسخهٔ کد، seed، متریک‌ها، زمان. شبیه‌سازی‌های MC و بوت‌استرپ تریال نیستند و فقط خلاصهٔ توزیع ذخیره می‌شود. | همهٔ اجراهای یک قیف قابل پرس‌وجو هستند؛ تعداد تریال‌ها با تعداد پیکربندی‌های ارزیابی‌شده برابر است. | MVP | T03 |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.7.2 | ۰ زیرساخت | registry | شمارش تریال به تفکیک خانوادهٔ جستجو | نگه‌داری تعداد خام تریال‌ها برای هر کاندید در کل مسیر قیف. | برای هر کاندید، تعداد تریال همهٔ مراحل قبلی قابل استخراج است. | MVP | T03 | F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.7.3 | ۰ زیرساخت | registry | ثبت گیت‌ها، هولدآوت و تصمیمات | ثبت نتیجهٔ هر معیار گیت (مقدار، آستانه، عبور/رد، دلیل)، مصرف هولدآوت، تصمیم تحلیلگر. | مسیر کامل هر کاندید در قیف از رجیستری بازسازی می‌شود. | MVP | T03 | F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.7.4 | ۰ زیرساخت | registry | بازتولید اجرا | اجرای دوبارهٔ هر تریال از روی شناسهٔ رجیستری. | نتیجهٔ بازتولید بیت‌به‌بیت با نتیجهٔ اصلی یکسان است. | MVP | T03 | F-0.7.1, F-0.1.8 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.8.1 | ۰ زیرساخت | gates | موتور گیت اعلامی | تعریف گیت‌ها در کانفیگ (متریک، عملگر، آستانه) با امکان بازنویسی برای هر کلاس دارایی و تایم‌فریم؛ هیچ آستانه‌ای در کد نیست. | تغییر آستانه در کانفیگ بدون تغییر کد، نتیجهٔ گیت را تغییر می‌دهد؛ هر نتیجه با دلیل ثبت می‌شود. | MVP | T10 | F-0.7.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.8.2 | ۰ زیرساخت | gates | کانفیگ اجرای قیف | یک فایل کانفیگ برای اجرای قیف یک نماد یا یونیورس، با هش. | اجرای دوباره با همان کانفیگ و نسخهٔ داده نتیجهٔ یکسان می‌دهد. | MVP | T10 |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.9.1 | ۰ زیرساخت | universe | رجیستری یونیورس | فهرست نمادها با کلاس دارایی، منبع مرجع، تایم‌فریم‌ها، پروفایل هزینه، سشن، و گروه (برای اعتبارسنجی متقاطع). | هر نماد دقیقاً یک منبع مرجع دارد؛ نماد بدون پروفایل هزینه یا منبع قابل اجرا نیست. | MVP | T10 | F-0.2.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-0.9.2 | ۰ زیرساخت | universe | نمای وضعیت یونیورس | نمایش مرحلهٔ فعلی هر نماد و دلیل توقف. | وضعیت با رجیستری سازگار است. | P1 | — | F-0.9.1, F-0.7.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.1 | ۱ کشف اج | stages.edge | باتری پروب‌های MR | چهار گروه: اسیلاتور (RSI2<10، RSI5<30، IBS<0.2)، باند/کانال (بولینجر ۲۰،۲؛ دانچین ۲۰؛ Z-Score<−2؛ کف ۷ کندل)، توالی (۳ کلوز نزولی)، مومنتوم (هیستوگرام MACD در کف ۵ کندل). شورت آینهٔ لانگ. | همهٔ پروب‌ها با پارامتر ثابت روی هر دو جهت اجرا می‌شوند؛ عضویت گروه در کانفیگ است. | MVP | T12 | F-0.4.2, F-0.4.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.2 | ۱ کشف اج | stages.edge | باتری پروب‌های TF | پنج گروه: MA (شیب MA50، کراس ۲۰/۱۰۰)، شکست کانال (دانچین ۲۰ و ۵۵، بولینجر بالا)، تریلینگ نوسانی (سوپرترند ۱۰،۳)، ایچیموکو (۹،۲۶،۵۲)، مومنتوم (ROC20). | مانند F-1.1. | MVP | T12 | F-0.4.2, F-0.4.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.3 | ۱ کشف اج | stages.edge | خروج ثابت پروب‌ها | MR: کلوز بالای High کندل قبل یا حداکثر ۵ کندل. TF: سیگنال معکوس، سقف ۵۰ کندل، استاپ فاجعهٔ ۳ATR. | خروج‌ها مطابق تعریف در تست‌های واحد. | MVP | T12 | F-0.3.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.4 | ۱ کشف اج | baseline | تولیدکنندهٔ Baseline تصادفی | ۱۰۰۰ شبیه‌سازی ورود تصادفی با همان جهت، تعداد ترید و توزیع مدت نگهداری، فقط روی کندل‌های مجاز؛ بدون هم‌پوشانی اگر پروب هم‌پوشانی ندارد. | روی دادهٔ قدم‌زدن تصادفی، صدک پروب‌ها تقریباً یکنواخت توزیع می‌شود؛ ویژگی‌های تطبیق‌شده برابرند. | MVP | T12 | F-0.3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.5 | ۱ کشف اج | stages.edge | صدک پروب و بازده مازاد | محاسبهٔ صدک هر پروب در توزیع تصادفی و بازده مازاد هر ترید بر حسب ATR. | مقادیر روی دادهٔ با اج کاشته‌شده به‌طور معنادار بالا و روی دادهٔ تصادفی نزدیک میانه است. | MVP | T12 | F-1.4, F-0.5.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.6 | ۱ کشف اج | metrics | امتیاز قدرت اج (ESS) | گستردگی بر اساس گروه (۳۰)، شدت (۳۰)، معناداری (۲۰)، ثبات (۲۰)؛ وزن‌ها از کانفیگ؛ نرمال‌سازی ۰ تا ۱۰۰. | امتیاز در بازهٔ ۰ تا ۱۰۰؛ تغییر وزن در کانفیگ اعمال می‌شود؛ تست‌های واحد مؤلفه‌ها. | MVP | T12 | F-1.5 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.7 | ۱ کشف اج | stats | شواهد آماری مکمل (گزارشی) | Variance Ratio، نمای هرست، خودهمبستگی، نیمه‌عمر بازگشت؛ فقط در گزارش. | مقادیر روی سری‌های ساختگی با ویژگی معلوم درست‌اند؛ در گیت اثری ندارند. | P1 | T12 | F-0.1.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.8 | ۱ کشف اج | gates | گیت مرحلهٔ ۱ | حداقل ترید (روزانه ۳۰، ساعتی ۱۰۰)، صدک پروب ≥ ۹۰، PF ≥ ۱٫۱، حداقل ۳ گروه، ESS ≥ ۵۰. | نتیجهٔ گیت با دلیل در رجیستری؛ آستانه‌ها از کانفیگ. | MVP | T12 | F-1.6, F-0.8.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1.9 | ۱ کشف اج | stages.edge | آرتیفکت پروفایل اج | خروجی استاندارد: نماد × تایم‌فریم × جهت × نوع اج → ESS، مؤلفه‌ها، پروب‌های موفق؛ نقشهٔ حرارتی یونیورس. | آرتیفکت ورودی مستقیم مرحلهٔ ۲ است؛ اسکیما اعتبارسنجی می‌شود. | MVP | T12 | F-1.8 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1S.1 | ۱-S سیزنال | stages.seasonal | آمار باکت‌های زمانی | ساعت، ساعت × روز هفته، روز هفته، روز ماه و Turn-of-Month، ماه، قبل و بعد تعطیلات، باز شدن سشن‌ها. | میانگین و خطای استاندارد مقاوم برای هر باکت؛ جمع‌بندی سازگار با کل. | P1 | — | F-0.1.7 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1S.2 | ۱-S سیزنال | stages.seasonal | آزمون و تصحیح چندگانه | مقایسه با میانگین کل، تصحیح BH، ثبات جهت در سال‌ها و دو نیمه. | روی دادهٔ تصادفی نرخ کشف کاذب در سطح اسمی است. | P1 | — | F-1S.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1S.3 | ۱-S سیزنال | stages.seasonal | روباستنس سیزنال | شیفت ±۱ ساعت، حذف ۵٪ بزرگ‌ترین روزها، زمان محلی در برابر UTC، استرس هزینهٔ ۱٫۵. | هر آزمون نتیجه و وضعیت عبور دارد. | P1 | — | F-1S.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-1S.4 | ۱-S سیزنال | stages.seasonal | ساخت استراتژی سیزنال و مسیردهی | ورود ابتدای باکت و خروج انتهای آن؛ ارسال به مرحلهٔ ۵ فقط با فیلترهای رژیم. | مرحلهٔ ۵ برای این کاندیدها فیلتر تقویمی پیشنهاد نمی‌دهد. | P1 | — | F-1S.3, F-5.6 | برنامه‌ریزی‌شده
F-2.1 | ۲ غربال متد | components | کتابخانهٔ گستردهٔ MR | پروب‌های مرحلهٔ ۱ + Connors RSI، RSI تجمعی، Williams %R، استوکاستیک، کف کلتنر، فاصله از MA، کف N روزه. | هر متد پارامترهای اعلام‌شده و تست مرجع اندیکاتور دارد. | MVP | T13 | F-0.4.1, F-0.4.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-2.2 | ۲ غربال متد | components | کتابخانهٔ گستردهٔ TF | پروب‌های مرحلهٔ ۱ + شکست کلتنر، ADX/DI، Hull MA، KAMA، Parabolic SAR، Aroon، مومنتوم دوگانه. | مانند F-2.1. | MVP | T13 | F-0.4.1, F-0.4.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-2.3 | ۲ غربال متد | stages.screen | گرید درشت | ۴ مقدار برای هر پارامتر، سقف ۶۴ سلول برای هر متد؛ خروج ثابت مرحلهٔ ۱. | هیچ متدی بیش از ۶۴ سلول ندارد؛ همهٔ سلول‌ها در رجیستری. | MVP | T13 | F-0.3.7, F-1.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-2.4 | ۲ غربال متد | metrics | امتیاز خانوادهٔ متد | میانهٔ گرید (۴۰)، درصد سلول سودده (۲۵)، بازده مازاد نسبت به Baseline (۲۰)، ثبات سالانه (۱۵). | متد با یک سلول عالی و بقیهٔ ضعیف امتیاز کمتری از متد یکنواخت خوب می‌گیرد (تست ساختگی). | MVP | T13 | F-2.3, F-1.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-2.5 | ۲ غربال متد | stages.screen | رتبه‌بندی ترکیبی Rank-Sum | رتبه‌بندی بر اساس جمع رتبه‌ها برای جلوگیری از اثر مقیاس. | نتیجه نسبت به تبدیل مقیاس متریک‌ها ناوردا است. | MVP | T13 | F-2.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-2.6 | ۲ غربال متد | stages.screen | شرط تنوع | محاسبهٔ همپوشانی کندل‌های در پوزیشن بین کاندیدها؛ حذف ضعیف‌تر اگر بیش از ۶۰٪. | هیچ دو کاندید منتخبی همپوشانی بیش از ۶۰٪ ندارند. | MVP | T13 | F-2.5 | برنامه‌ریزی‌شده
F-2.7 | ۲ غربال متد | gates | گیت و آرتیفکت مرحلهٔ ۲ | میانهٔ گرید مثبت، ≥۶۰٪ سلول سودده، حداقل ترید؛ خروجی ۳ تا ۵ کاندید با نقشهٔ حرارتی گرید. | آرتیفکت ورودی مستقیم مرحلهٔ ۳ است. | MVP | T13 | F-2.6, F-0.8.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-3.1 | ۳ بهینه‌سازی ورود | stages.optimize | گرید ریز | جستجو در ناحیهٔ خوب گرید درشت؛ حداکثر ۳ پارامتر آزاد؛ سقف ۲۰۰۰ ترکیب. | سقف‌ها رعایت می‌شوند؛ همهٔ ترکیب‌ها در رجیستری. | MVP | T14 | F-2.7 | برنامه‌ریزی‌شده
F-3.2 | ۳ بهینه‌سازی ورود | stages.optimize | روش جستجوی قابل تعویض | رابط برای روش جستجو (گرید کامل، بیزی و ...)؛ انتخاب ابزار در فاز طراحی. | تعویض روش بدون تغییر سایر اجزای مرحله. | P1 | — | F-3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-3.3 | ۳ بهینه‌سازی ورود | stages.optimize | هموارسازی سطح و انتخاب پلاتو | میانگین همسایگی با یک گام در هر جهت؛ انتخاب بیشینهٔ سطح هموارشده. | روی سطح ساختگی با قلهٔ تیز و پلاتوی پهن، مرکز پلاتو انتخاب می‌شود نه قله. | MVP | T14 | F-3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-3.4 | ۳ بهینه‌سازی ورود | metrics | متریک‌های پلاتو | نسبت پایداری، مساحت پلاتو، شیب لبه. | مقادیر روی سطوح ساختگی درست‌اند. | MVP | T14 | F-3.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-3.5 | ۳ بهینه‌سازی ورود | robustness | SPP | توزیع عملکرد همهٔ ترکیب‌ها؛ میانه، صدک ۵ و ۹۵. | گزارش SPP برای هر کاندید؛ میانه ورودی گیت. | MVP | T14 | F-3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-3.6 | ۳ بهینه‌سازی ورود | stages.optimize | پایداری زمانی پارامتر | بهینه‌سازی جدا روی دو نیمهٔ دادهٔ توسعه. | بررسی قرار گرفتن پارامتر منتخب در ناحیهٔ قبول هر دو نیمه. | MVP | T14 | F-3.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-3.7 | ۳ بهینه‌سازی ورود | gates | گیت و آرتیفکت مرحلهٔ ۳ | میانهٔ SPP مثبت، نسبت پایداری ≥ ۰٫۸، پلاتو ≥ ۱۰٪، پایداری دو نیمه؛ همهٔ کاندیدهای عبوری ادامه می‌دهند. | آرتیفکت شامل پارامتر مرکز، محدودهٔ پلاتو و گزارش SPP. | MVP | T14 | F-3.4, F-3.5, F-3.6 | برنامه‌ریزی‌شده
F-4.1 | ۴ خروج | stages.exit | تحلیل MAE/MFE و Edge Ratio | تحلیل پیش از بهینه‌سازی خروج برای تعیین افق تخلیهٔ اج. | نمودار و جدول Edge Ratio برای ۱ تا N کندل. | P1 | — | F-0.5.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-4.2 | ۴ خروج | stages.exit | جستجوی خانوادهٔ خروج | گرید درشت روی خانواده‌ها، گرید ریز روی منتخب، با پلاتو و SPP. | مانند مرحلهٔ ۳. | P1 | — | F-0.3.3, F-3.3, F-3.5 | برنامه‌ریزی‌شده
F-4.3 | ۴ خروج | stages.exit | گزارش استاپ فاجعه | درصد تریدهای خورده به استاپ ۳ATR؛ هشدار بالای ۲٪. | هشدار در گزارش و بستهٔ شواهد. | P1 | — | F-0.3.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-4.4 | ۴ خروج | stages.exit | بررسی متقابل ورود | گرید کوچک ورود با خروج جدید برای تأیید پلاتو. | گزارش جابه‌جایی پلاتو. | P1 | — | F-4.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-4.5 | ۴ خروج | gates | گیت مرحلهٔ ۴ | بهبود ≥ ۱۰٪ در بیشتر سال‌ها یا حفظ خروج پایه؛ کل پارامترهای آزاد ≤ ۵. | نتیجه با دلیل در رجیستری. | P1 | — | F-4.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-5.1 | ۵ تشخیص و فیلتر | diagnostics | باکت‌بندی تشخیصی | ساعت، روز هفته، روز ماه، ماه، سشن، رژیم نوسان، رژیم روند، ویژگی‌های ترید. | متریک‌های هر باکت؛ جمع سازگار با کل. | P1 | — | F-0.5.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-5.2 | ۵ تشخیص و فیلتر | diagnostics | نقاط قوت و ضعف | نقشه‌های حرارتی، فهرست رتبه‌بندی‌شده و متن توصیفی فارسی. | بخش مربوط در گزارش HTML. | P1 | — | F-5.1, F-X.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-5.3 | ۵ تشخیص و فیلتر | diagnostics | روباستنس باکت | حداقل ۳۰ ترید، BH با q ≤ ۰٫۱، انقباض بیزی تجربی، ثبات ۷۰٪ سال‌ها و دو نیمه، پیوستگی همسایگی؛ ثبت باکت‌ها به‌عنوان تریال. | روی دادهٔ تصادفی تقریباً هیچ باکتی عبور نمی‌کند. | P1 | — | F-5.1, F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-5.4 | ۵ تشخیص و فیلتر | components | فیلترها و پریست‌ها | خانواده‌های روند، نوسان، حجم، تقویمی، رژیم بازار مرجع، گپ؛ و فیلترهای کاندید از تحلیل تشخیصی. | هر فیلتر به‌صورت جزء مستقل با پارامتر اعلام‌شده. | P1 | — | F-0.4.1, F-0.1.11 | برنامه‌ریزی‌شده
F-5.5 | ۵ تشخیص و فیلتر | stages.filter | آزمون پذیرش فیلتر | ۱۰۰۰ بار حذف تصادفی همان تعداد ترید، صدک ≥ ۹۵، حفظ ≥ ۶۰٪ ترید، بهبود در ≥ ۶۰٪ سال‌ها، حداکثر ۲ فیلتر حریصانه. | نتیجه با دلیل در رجیستری. | P1 | — | F-5.4, F-1.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-5.6 | ۵ تشخیص و فیلتر | stages.filter | مسیر سیزنال (فقط رژیم) | برای کاندیدهای سیزنال فقط فیلترهای رژیم مجازند. | فیلتر تقویمی برای سیزنال مسدود است. | P1 | — | F-5.5 | برنامه‌ریزی‌شده
F-5.7 | ۵ تشخیص و فیلتر | diagnostics | بازخورد به مراحل ۴ و ۱۱ | علامت‌گذاری ضعف‌هایی که با فیلتر حل نمی‌شوند. | در گزارش و بستهٔ شواهد. | P2 | — | F-5.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.1 | ۶ روباستنس | robustness | تست یکنواختی | R² و K-Ratio، آزمون KS بین دوره‌ها، ضریب تغییرات متریک‌های سالانه، آنومالی (سهم ۵٪ برتر، بدون ۱۰ ترید برتر، بدون بهترین سال). | هر سنجه با وضعیت عبور. | P1 | — | F-0.5.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.2 | ۶ روباستنس | robustness | Walk-Forward | لنگرشده و غلتان؛ روزانه ۴/۱ سال، ساعتی ۲ سال/۶ ماه؛ کوچک‌سازی خودکار اگر کمتر از ۴ پنجره؛ بهینه‌سازی پلاتو در هر پنجره؛ WFE. | تعداد پنجره‌ها و علامت کوچک‌سازی در گزارش. | P1 | — | F-3.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.3 | ۶ روباستنس | robustness | ماتریس Walk-Forward | ماتریس ۵×۵ طول داخل و خارج از نمونه؛ درصد خانه‌های موفق. | نقشهٔ حرارتی ماتریس. | P1 | — | F-6.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.4 | ۶ روباستنس | robustness | مجموعهٔ مونت‌کارلو | جابه‌جایی ترتیب، بوت‌استرپ، حذف ۱۰–۲۰٪ ترید، نویز قیمت، نویز پارامتر، تاریخ شروع تصادفی، استرس هزینه؛ ۱۰۰۰ برای غربال، ۵۰۰۰ برای نهایی. | توزیع‌ها و صدک‌ها ذخیره؛ seed ثابت برای تکرارپذیری. | P1 | — | F-0.3.7, F-0.2.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.5 | ۶ روباستنس | robustness | SPP نهایی | SPP روی کل استراتژی (ورود، خروج، فیلتر). | مانند F-3.5. | P1 | — | F-3.5 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.6 | ۶ روباستنس | robustness | اعتبارسنجی متقاطع (گزارشی) | اجرای بدون تغییر روی نمادهای هم‌گروه و تایم‌فریم مجاور. | فقط گزارش؛ بدون اثر در گیت. | P1 | — | F-0.9.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.7 | ۶ روباستنس | robustness | دوره‌های بحرانی | ۲۰۰۸، مارس ۲۰۲۰، ۲۰۲۲، ژانویهٔ ۲۰۱۵، اوت ۲۰۲۴ (در صورت وجود داده). | جدول عملکرد هر دوره. | P1 | — | F-0.5.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.8 | ۶ روباستنس | robustness | تست هولدآوت | اجرای یک‌باره روی هولدآوت؛ مقایسه با باند مونت‌کارلو (بالای صدک ۵). | ثبت مصرف هولدآوت؛ دسترسی دوم مسدود. | P1 | — | F-0.6.1, F-6.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-6.9 | ۶ روباستنس | robustness | امتیاز روباستنس و بلوک‌های حیاتی | ترکیب وزنی بلوک‌ها؛ رد در WF، استرس ۲ برابر یا هولدآوت به‌تنهایی رد است. | نتیجه با دلیل در رجیستری. | P1 | — | F-6.1..F-6.8 | برنامه‌ریزی‌شده
F-7.1 | ۷ آماری | stats | t-test و بوت‌استرپ | t-test بازده ترید، HAC برای روزانه، بازهٔ اطمینان بوت‌استرپ شارپ و امید ریاضی. | مقادیر با پیاده‌سازی مرجع برابر. | P1 | — | F-0.5.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-7.2 | ۷ آماری | stats | آزمون جایگشت مونت‌کارلو | مقایسه با ورود تصادفی روی همان داده. | p-value روی دادهٔ تصادفی تقریباً یکنواخت. | P1 | — | F-1.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-7.3 | ۷ آماری | stats | تعداد مؤثر تریال‌ها | خوشه‌بندی نتایج همبستهٔ تریال‌ها برای تخمین N مؤثر. | N مؤثر ≤ N خام؛ روی تریال‌های کاملاً همبسته نزدیک ۱. | P1 | — | F-0.7.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-7.4 | ۷ آماری | stats | Deflated Sharpe Ratio | با N مؤثر، چولگی و کشیدگی. | مقدار با مثال مرجع مقاله برابر؛ گیت ≥ ۰٫۹۵. | P1 | — | F-7.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-7.5 | ۷ آماری | stats | PBO به روش CSCV | احتمال بیش‌برازش فرایند انتخاب. | روی داده‌های تصادفی نزدیک ۰٫۵؛ گیت ≤ ۰٫۲۵. | P1 | — | F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-7.6 | ۷ آماری | stats | Hansen SPA | آزمون برتری بهترین کاندید بر مجموعه. | p < ۰٫۰۵ برای عبور. | P1 | — | F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-7.7 | ۷ آماری | stats | Minimum Track Record Length | طول دادهٔ لازم برای اطمینان. | در گزارش. | P2 | — | F-7.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-8.1 | ۸ گزارش LLM | evidence | صادرکنندهٔ بستهٔ شواهد | یک فایل JSON با schema_version: هویت و نسخه‌ها، مسیر قیف، تعریف استراتژی، متریک‌ها، نتایج تست‌ها، دادهٔ خلاصهٔ نمودارها، هشدارها، واژه‌نامه؛ بدون فهرست کامل تریدها؛ هر عدد کلید مسیر یکتا دارد. | بسته خودبسنده است و اسکیما اعتبارسنجی می‌شود؛ حجم کنترل‌شده. | P1 | — | F-0.7.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-8.2 | ۸ گزارش LLM | llm_report | قالب گزارش | بخش‌های ثابت شامل بخش اجباری نقاط ضعف. | قالب نسخه‌دار. | P1 | — |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-8.3 | ۸ گزارش LLM | evidence | مولد پکیج گزارش | ساخت پوشهٔ پکیج: evidence.json + PROMPT.md + REPORT_SPEC.md با نسخهٔ پرامپت و قالب؛ بدون هیچ فراخوانی API. | پکیج هر سه فایل را دارد؛ نسخه‌ها در JSON و رجیستری ثبت‌اند؛ PROMPT الزام ذکر کلید منبع هر عدد را دارد. | P1 | — | F-8.1, F-8.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-8.4 | ۸ گزارش LLM | evidence | ساخت فایل ورد داخل فریم‌ورک (لغو — ADR-009) | فایل ورد توسط تحلیلگر در Claude چت از روی پکیج ساخته می‌شود. | — | P2 | — |  | لغو
F-8.5 | ۸ گزارش LLM | evidence | فرمان sfac report verify | استخراج متن docx، یافتن همهٔ اعداد (ارقام فارسی و ٫)، تطبیق با مقادیر JSON با تلورانس گرد کردن، فهرست اعداد بی‌منبع یا ناهمخوان، بررسی بخش‌های اجباری؛ ثبت نتیجه در جدول reports. | گزارش نمونه با یک عدد ساختگی تزریق‌شده رد می‌شود؛ گزارش سالم عبور می‌کند. | P1 | — | F-8.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-8.6 | ۸ گزارش LLM | llm_report | دامنه و تشخیص مرزی | تولید برای عبوری‌ها و ردشده‌های مرزی مراحل ۶ و ۷ طبق تعریف. | ردشدهٔ بلوک حیاتی هرگز مرزی نیست. | P1 | — | F-0.7.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-9.1 | ۹ تحلیلگر | reports | تیرشیت استاندارد | داشبورد HTML فارسی با همهٔ متریک‌ها، مسیر قیف و نتایج. | همهٔ بخش‌های سند مشخصات حاضر. | P1 | — | F-X.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-9.2 | ۹ تحلیلگر | registry | چک‌لیست و ثبت تصمیم | تأیید، رد، یا بازگشت به مرحلهٔ مشخص؛ یک تحلیلگر؛ ثبت دلیل. | تصمیم بدون دلیل ثبت نمی‌شود. | P1 | — | F-0.7.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-10.1 | ۱۰ پورتفو | portfolio | تحلیل روابط | همبستگی روزانه، همبستگی دنباله، همزمانی دراودان، همپوشانی اکسپوژر، خوشه‌بندی. | ماتریس‌ها و نمودارها. | P2 | — | F-0.3.6 | برنامه‌ریزی‌شده
F-10.2 | ۱۰ پورتفو | portfolio | روش‌های وزن‌دهی با WF | وزن برابر، معکوس نوسان، Risk Parity، HRP، بیشینه‌سازی با قید؛ پیش‌فرض وزن برابر اگر بقیه بهتر نبودند. | مقایسهٔ خارج از نمونه در گزارش. | P2 | — | F-10.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-10.3 | ۱۰ پورتفو | portfolio | قیود تمرکز | استراتژی ۱۰٪، نماد ۲۰٪، کلاس ۴۰٪. | هیچ وزنی از قید عبور نمی‌کند. | P2 | — | F-10.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-10.4 | ۱۰ پورتفو | portfolio | ریبالانس و روباستنس پورتفو | ریبالانس فصلی و مونت‌کارلو پورتفو. | گزارش سطح پورتفو. | P2 | — | F-10.2, F-6.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-11.1 | ۱۱ سایزینگ | sizing | روش‌های سایزینگ | حجم ثابت (مبنا)، هدف‌گذاری نوسان ATR، درصد ثابت، کلی محدودشده (مرجع). | هر روش جزء مستقل. | P2 | — | F-0.4.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-11.2 | ۱۱ سایزینگ | sizing | محدودیت‌های ریسک | ریسک هر ترید ۱٪ تا استاپ فاجعه، سقف نماد، روز، اکسپوژر ناخالص و خوشه. | هیچ سفارشی از سقف عبور نمی‌کند. | P2 | — | F-11.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-11.3 | ۱۱ سایزینگ | sizing | مقایسهٔ خارج از نمونه | جایگزینی حجم ثابت فقط با بهبود OOS. | گزارش مقایسه. | P2 | — | F-11.1, F-6.2 | برنامه‌ریزی‌شده
F-11.4 | ۱۱ سایزینگ | metrics | دراودان در سایزینگ پویا | گزارش دراودان نسبت به قله در کنار نسبت به سرمایهٔ اولیه. | هر دو در گزارش. | P2 | — | F-0.5.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-12.1 | ۱۲ چرخهٔ عمر | live | باندهای انتظار | از MC و OOS: دراودان، دنبالهٔ باخت، بازده ماهانه. | باندها پیش از فعال‌سازی ذخیره می‌شوند. | P2 | — | F-6.4 | برنامه‌ریزی‌شده
F-12.2 | ۱۲ چرخهٔ عمر | live | نهفتگی | ۳ ماه یا ۳۰ ترید، هر کدام دیرتر. | فعال‌سازی پیش از پایان نهفتگی ممکن نیست. | P2 | — | F-12.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-12.3 | ۱۲ چرخهٔ عمر | live | محرک‌های تعلیق | دراودان > صدک ۹۵، دنبالهٔ باخت > صدک ۹۹، CUSUM، انحراف اسلیپیج. | تعلیق خودکار با ثبت دلیل. | P2 | — | F-12.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-12.4 | ۱۲ چرخهٔ عمر | live | اجرای سایه و بازگشت | ادامهٔ اجرای کاغذی در تعلیق؛ بازگشت با برگشت به باند. | قاعدهٔ بازگشت از کانفیگ. | P2 | — | F-12.3 | برنامه‌ریزی‌شده
F-12.5 | ۱۲ چرخهٔ عمر | live | تطبیق واقعی با بک‌تست | Tracking Error روزانه. | گزارش اختلاف با دلیل. | P2 | — | F-0.3.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-12.6 | ۱۲ چرخهٔ عمر | live | بازاعتبارسنجی و نسخه‌بندی | بازاعتبارسنجی فصلی؛ هر تغییر پارامتر نسخهٔ جدید و عبور دوباره از گیت‌ها. | تاریخچهٔ نسخه‌ها در رجیستری. | P2 | — | F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.1 | مشترک | pipeline | ارکستراتور قیف | اجرای مراحل برای یک نماد یا یونیورس، ادامه از نقطهٔ توقف، آرتیفکت استاندارد بین مراحل. | قطع و ادامهٔ اجرا نتیجهٔ یکسان می‌دهد. | MVP | T15 | F-0.8.2, F-0.7.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.2 | مشترک | pipeline | رابط خط فرمان (CLI) | فرمان‌های اجرای مرحله، قیف، بازتولید، صدور گزارش. | همهٔ عملیات MVP از CLI قابل اجرا. | MVP | T15 | F-X.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.3 | مشترک | reports | چارچوب گزارش HTML فارسی | قالب داشبورد راست‌به‌چپ، وزیرمتن، تعاملی و رنگی. | گزارش نمونه در مرورگر درست نمایش داده می‌شود. | MVP | T15 |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.4 | مشترک | reports | گزارش مراحل ۱ تا ۳ | پروفایل اج، نقشهٔ حرارتی یونیورس، گرید درشت، سطح پارامتر و SPP. | همهٔ آرتیفکت‌های MVP در گزارش دیده می‌شوند. | MVP | T15 | F-X.3, F-1.9, F-2.7, F-3.7 | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.5 | مشترک | selftest | خودآزمایی: نرخ مثبت کاذب | اجرای قیف MVP روی صدها سری قدم‌زدن تصادفی. | نرخ عبور از مرحلهٔ ۳ در حد انتظار آماری و گزارش می‌شود. | MVP | T15 | F-X.1 | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.6 | مشترک | selftest | خودآزمایی: کشف اج کاشته‌شده | دادهٔ مصنوعی با اج MR و TF معلوم. | اج کشف و پارامتر نزدیک مقدار کاشته‌شده پیدا می‌شود. | P1 | — | F-X.5 | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.7 | مشترک | selftest | رگرسیون روی استراتژی‌های شناخته‌شده | اجرای مجدد استراتژی‌های فعلی تیم. | نتایج با گزارش‌های قبلی و TradingView سازگار. | MVP | T11 | F-0.3.8 | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.8 | مشترک | selftest | کالیبراسیون آستانه‌ها | تنظیم آستانه‌ها با F-X.5 و F-X.6. | آستانه‌های کالیبره در کانفیگ با گزارش توجیه. | P1 | — | F-X.5, F-X.6 | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.9 | مشترک | repo | ریپو، CLAUDE.md و تست خودکار | ساختار ریپو، قراردادها، سند مشخصات و فیچرلیست در ریپو، اجرای خودکار تست‌ها. | هر تغییر پیش از ادغام تست‌ها را پاس می‌کند. | MVP | T01 |  | برنامه‌ریزی‌شده
F-X.10 | مشترک | repo | لاگ و مدیریت خطا | لاگ ساختاریافته و پیام خطای روشن. | هر خطا مرحله، نماد و کانفیگ را مشخص می‌کند. | MVP | T01 | F-X.9 | برنامه‌ریزی‌شده